## Sheet1
智安校园任务安排
平台 | 模块 | 具体功能 | 开发时间 | 人员姓名 | 备注
智安校园 | 需求 | 确定初期的项目需求与项目系统规划 | 2018/12/26-2018/12/28 | 陈禹聪 | 前期准备
系统设计 | 基础准备/技术选型/人员分工/系统设计 | 系统设计，功能规划，数据库设计 | 2018/12/29-2019/01/02 | 陈禹聪，廖懂生，曹典，王佳，罗顺华，陈俊宇，伍美玲 | 前期准备
系统开发 | 基础功能 | 登陆 | 2019/01/03-2019/01/04 | 廖懂生，伍美玲，王佳
|  | 首页 | 2019/01/03-2019/01/02 | 廖懂生，伍美玲，王佳
| 系统设置 | 组织管理 | 2019/01/03-2019/01/09 | 曹典，罗顺华，王佳
|  | 角色管理 |  | 曹典，罗顺华，王佳
|  | 用户管理 |  | 曹典，罗顺华，王佳
|  | 权限管理 |  | 曹典，罗顺华，王佳
|  | 应用设置 |  | 陈禹聪，罗顺华，陈俊宇
| 系统日志 | 系统日志 | 2019/01/03-2019/01/04 | 罗顺华，陈俊宇
|  | 操作日志 | 2019/01/04-2019/01/05 | 罗顺华，陈俊宇
| 数据构建 | 主体管理 | 2019/01/07-2019/01/16 | 廖懂生，陈俊宇，王佳
|  | 楼栋管理 |  | 廖懂生，陈俊宇，王佳
|  | 房间管理 |  | 廖懂生，陈俊宇，王佳
|  | 位置管理 |  | 廖懂生，陈俊宇，王佳
|  | 课程管理 |  | 廖懂生，陈俊宇，王佳
|  | 年级管理 |  | 廖懂生，陈俊宇，王佳
|  | 班级管理 |  | 廖懂生，陈俊宇，王佳
| 底库角色 | 底库角色管理 |  | 陈禹聪，廖懂生，曹典 | 2019/01/07-2019/01/16
底库角色属性
底库角色字段
| 底库用户 | 学生 | 2019/01/18-2019/01/25 | 陈禹聪，廖懂生，曹典 | 2019/01/16-2019/01/18
教职工
黑名单
未识别
陌生人
访客
| 设备管理 | 前端相机管理 | 2019/01/14-2019/01/16 | 陈禹聪，廖懂生，曹典，罗顺华，陈俊宇 | 2019/01/07-2019/01/09
|  | 识别主机管理 |  | 陈禹聪，廖懂生，曹典，罗顺华，陈俊宇
| 识别记录 | 静态人脸 | 2019/01/28-2019/2/01 | 廖懂生，曹典，罗顺华，陈俊宇
|  | 底库用户 |  |  | 2019/01/15-2019/01/22
陌生人
未识别
| 考勤管理 | 考勤统计 | 2019/02/12-2019/02/20 | 陈禹聪，罗顺华，陈俊宇，廖懂生，曹典，王佳
学校考勤
课堂考勤
宿舍考勤
| 微信平台 | 消息下发 |  | 陈禹聪，廖懂生，曹典，王佳 | 2019/01/16-2019/01/25
用户照片提交管理员
注册功能
*因春节假日，除夕夜前一周工作时间视实际情况而定